ANEXO I

CRONOGRAMA DETALHADO DO PNAAT

PROGRAMA NACIONAL DE APRENDIZADO ACELERADO EM TECNOLOGIA (PNAAT)

O Programa Nacional de Aprendizado Acelerado em Tecnologia (PNAAT) estrutura-se em 3 (três) ciclos de atividades sucessivas, totalizando 30 (trinta) meses de duração. Cada ciclo compreende fases de capacitação aberta, seleção de participantes, capacitação presencial intensiva, residência colaborativa, imersão nacional e imersão internacional.

| Atividade | Período | Duração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicação do edital | Mês 1 | 1 dia | FIT |
| Inscrições para a capacitação aberta | Mês 1-2 | 2 meses | Coordenação |
| Capacitação aberta online | Contínuo | Contínua | FIT/Instrutores |
| Classificação para etapa presencial | Mês 9 | 1 dia | FIT/IES |
| Divulgação dos classificados para a etapa presencial | Mês 9 | 1 dia | FIT |
| Período de recurso | Mês 9 | 3 dias úteis | Coordenação |
| Capacitação presencial - Turma 1 | Mês 14-16 | 2 meses | FIT/Instrutores |
| Seleção de líderes regionais | Mês 15-16 | 2 semanas | Coordenação |
| Formação de líderes regionais | Mês 16-19 | 1 mês | FIT |
| Seleção para residência - Turma 1 | Mês 17 | 1 semana | Coordenação |
| Residência colaborativa - Turma 1 | Mês 18-20 | 3 meses | Empresas/FIT |
| Seleção para imersão nacional | Mês 20 | 1 semana | Coordenação |
| Imersão nacional - Turma 1 | Mês 21 | 1 semana | FIT |
| Seleção para imersão internacional | Mês 21 | 1 semana | Coordenação |
| Imersão internacional - Turma 1 | Mês 22 | 1 semana | FIT/Parceiros |
| Ciclo 2 - Atividades (repetição do ciclo 1) | Mês 3-26 | Conforme ciclo 1 | FIT/Parceiros |
| Ciclo 3 - Atividades (repetição do ciclo 1) | Mês 5-28 | Conforme ciclo 1 | FIT/Parceiros |

Observações Importantes:

1. Os períodos de recurso ocorrem em 3 (três) dias úteis após divulgação de qualquer resultado.

2. As capacitações abertas online ocorrem de forma contínua durante todo o programa.

3. Os ciclos 2 e 3 seguem o mesmo padrão de atividades do ciclo 1, com cronograma defasado.

4. A duração total do programa é de 30 (trinta) meses.